## Sheet1
Math Mad Minute Gantt Chart
ICS 3U
|  |  | Project Lead: | Your name
|  | Start Date: |  | 2013-12-13
|  | End Date: |  | 2014-01-17
|  | Current Date: |  | 2013-12-12
|  | Tasks |  | Task Lead | Planned Start | Planned End | Duration (Days) | % Complete | Working Days | Days Remaining | 2013-12-13 | 2013-12-14 | 2013-12-15 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2013-12-20 | 2013-12-21 | 2013-12-22 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 2013-12-28 | 2013-12-29 | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2014-01-01 | 2014-01-02 | 2014-01-03 | 2014-01-04 | 2014-01-05 | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-18
0 | 0 | 1.0 | Mad Math Minute | Your Name | 2013-12-13 | 2014-01-17 | 35 | 0% | 15 | 36 | 2013-12-21: Christmas Break
0 | 1 | 1.1 | Problem Definition |  | 2013-12-13 | 2013-12-14 | 1 | 0% | 2 | 2 | bar: 2013-12-13 to 2013-12-14
0 | 1 | 1.2 | Analysis |  | 2013-12-14 | 2013-12-16 | 2 | 0% | 1 | 4 | bar: 2013-12-15 to 2013-12-16
0 | 1 | 1.3 | Design |  | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 2 | 0% | 2 | 6 | bar: 2013-12-17 to 2013-12-18
0 | 0 | 1.4.0 | Coding |  | 2013-12-18 | 2014-01-10 | 23 | 0% | 5 | 29 | bar: 2013-12-18 to 2013-12-20; 2014-01-08 to 2014-01-10
0 | 1 | 1.5 | Testing |  | 2013-12-18 | 2014-01-11 | 24 | 0% | 2 | 30 | bar: 2013-12-19 to 2013-12-20; 2014-01-08 to 2014-01-11
0 | 1 | 1.6 | Implementation |  | 2014-01-11 | 2014-01-13 | 2 | 0% | 2 | 32 | bar: 2014-01-12 to 2014-01-13
0 | 1 | 1.7 | Maintenance |  | 2014-01-12 | 2014-01-17 | 5 | 0% | 1 | 36 | bar: 2014-01-13 to 2014-01-17

## Sheet2
Math Mad Minute Gantt Chart
ICS 3U
|  |  | Project Lead: | Your name
|  | Start Date: |  | 2013-12-13
|  | End Date: |  | 2014-01-17
|  | Current Date: |  | 2013-12-13
|  | Tasks |  | Task Lead | Planned Start | Planned End | Duration (Days) | % Complete | Working Days | Days Remaining | 2013-12-13 | 2013-12-14 | 2013-12-15 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2013-12-20 | 2013-12-21 | 2013-12-22 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 2013-12-28 | 2013-12-29 | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2014-01-01 | 2014-01-02 | 2014-01-03 | 2014-01-04 | 2014-01-05 | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-18
0 | 0 | 1.0 | Mad Math Minute | Your Name | 2013-12-13 | 2014-01-17 | 35 | 0% | 21 | 35 | 2013-12-21: Christmas Break
0 | 1 | 1.1 | Problem Definition |  | 2013-12-13 | 2013-12-14 | 1 | 0% | 2 | 1 | bar: 2013-12-13 to 2013-12-14
0 | 1 | 1.2 | Analysis |  | 2013-12-14 | 2013-12-16 | 2 | 0% | 1 | 3 | bar: 2013-12-15 to 2013-12-16
0 | 1 | 1.3 | Design |  | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 2 | 0% | 2 | 5 | bar: 2013-12-17 to 2013-12-18
0 | 0 | 1.4.0 | Coding |  | 2013-12-18 | 2014-01-10 | 23 | 0% | 5 | 28 | bar: 2013-12-18 to 2013-12-20; 2014-01-08 to 2014-01-10
0 | 1 | 1.4.1 | Comment outline |  | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 1 | 0% | 1 | 6
0 | 1 | 1.4.2 | main() |  | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 1 | 0% | 1 | 6
0 | 1 | 1.4.3 | startGame() |  | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 1 | 0% | 1 | 6
0 | 1 | 1.4.4 | displayNewQuestion() |  | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 1 | 0% | 1 | 6
0 | 1 | 1.4.5 | endGame() |  | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 1 | 0% | 1 | 6
0 | 1 | 1.4.6 | randomWholeNumber() |  | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 1 | 0% | 1 | 6
0 | 1 | 1.5 | Testing |  | 2013-12-18 | 2014-01-11 | 24 | 0% | 2 | 29 | bar: 2013-12-19 to 2013-12-20; 2014-01-08 to 2014-01-11
0 | 1 | 1.6 | Implementation |  | 2014-01-11 | 2014-01-13 | 2 | 0% | 2 | 31 | bar: 2014-01-12 to 2014-01-13
0 | 1 | 1.7 | Maintenance |  | 2014-01-12 | 2014-01-17 | 5 | 0% | 1 | 35 | bar: 2014-01-13 to 2014-01-17